## Лист1
Номер этапа | Название этапа | Срок сдачи | Отчетность
1 | Анализ требований | 02.09 - 16.09
| Описание предметной области | 02.09 - 07.09
| Техническое задание | 02.09 - 07.09
| Входная/выходная информация | 07.09 - 16.09
| Контрольный пример | 07.09 - 16.09
2 | Проектирование ПО | 16.09 - 30.09
Прототип
UML диаграмма
Алгоритм разрабатываемого ПО
Контроллеры+HTTP запросы (документация API)
Стуктура БД
3 | Разработка ПО | 01.10 - 29.10
Создание БД
Создание ПО
Создание API
4 | Тестирование ПО, API | 29.10 - 12.11
Модульное тестирование
Функциональное тестирование
Юзабилити
5 | Сопровождение ПО | 12.11 - 26.12
Презентация
Руководство пользователя